## Plan de AcciÃ³n
Fase | Tarea | Descripción | Fecha Prevista | Fecha Realizada
**Fase 0: Fundación y Arquitectura** | **Definición de Arquitectura** | Establecer la arquitectura de 3 capas, Inversión de Dependencias (DI) y Principio de Responsabilidad Única (SRP). | 2025-04-15 | 2025-04-12
**Fase 0: Fundación y Arquitectura** | **Creación del CLI** | Desarrollo de la herramienta `condor_cli.vbs` para automatizar la reconstrucción, testing y exportación de módulos. | 2025-04-30 | 2025-04-28
**Fase 0: Fundación y Arquitectura** | **Framework de Testing** | Implementación del motor de pruebas (`modTestRunner`), la librería de aserciones (`modAssert`) y el patrón de Mocks. | 2025-05-15 | 2025-05-17
**Fase 0: Fundación y Arquitectura** | **Documentación Inicial** | Creación de `CONDOR_MASTER_PLAN.md` y `Lecciones_aprendidas.md` como fuentes de verdad del proyecto. | 2025-05-31 | 2025-05-29
**Fase 1: Servicios de Infraestructura** | **Servicio de Configuración** | Implementación de `IConfig` / `CConfig` para gestionar la configuración de la aplicación de forma centralizada. | 2025-06-15 | 2025-06-14
**Fase 1: Servicios de Infraestructura** | **Servicio de Errores** | Creación de `IErrorHandlerService` para un manejo de errores robusto y centralizado. | 2025-06-30 | 2025-06-28
**Fase 1: Servicios de Infraestructura** | **Servicio de Autenticación** | Desarrollo de `IAuthService` y su integración con la base de datos "Lanzadera" para la gestión de usuarios y roles. | 2025-07-15 | 2025-07-16
**Fase 1: Servicios de Infraestructura** | **Logging de Operaciones** | Implementación de `IOperationLogger` para la auditoría y trazabilidad de las acciones de negocio. | 2025-07-31 | 2025-07-30
**Fase 2: Lógica de Negocio Principal** | **Servicio de Expedientes** | Creación de `IExpedienteService` y su repositorio para la consulta de expedientes de la base de datos externa. | 2025-08-15 | 2025-08-15
**Fase 2: Lógica de Negocio Principal** | **Servicio de Solicitudes** | Desarrollo de `ISolicitudService` y `ISolicitudRepository` para gestionar el ciclo de vida de la entidad principal. | 2025-08-31 | 2025-09-02
**Fase 2: Lógica de Negocio Principal** | **Servicio de Workflow** | Implementación de `IWorkflowService` para gestionar las transiciones de estado de las solicitudes según los roles. | 2025-09-15
**Fase 3: Funcionalidades Avanzadas** | **Servicio de Mapeo** | Creación de `IMapeoRepository` para gestionar el mapeo entre campos de la BD y marcadores en plantillas Word. | 2025-09-22
**Fase 3: Funcionalidades Avanzadas** | **Gestor de Word** | Implementación de `IWordManager` para la manipulación programática de documentos Word (.docx). | 2025-09-30
**Fase 3: Funcionalidades Avanzadas** | **Servicio de Documentos** | Desarrollo de `IDocumentService` que orquesta los servicios de Solicitud, Mapeo y Word para generar y leer documentos. | 2025-10-06
**Fase 3: Funcionalidades Avanzadas** | **Servicio de Notificaciones** | Creación de `INotificationService` para encolar notificaciones asíncronas en la base de datos de correos. | 2025-10-10
**Fase 4: Capa de Presentación y MVP** | **Formulario Principal** | Creación del panel de control principal que actúa como menú y punto de entrada a las funcionalidades. | 2025-10-15
**Fase 4: Capa de Presentación y MVP** | **Formulario "Bandeja de Tareas"** | Diseño de la vista que lista las solicitudes pendientes, filtradas según el rol del usuario (Calidad, Técnico). | 2025-10-20
**Fase 4: Capa de Presentación y MVP** | **Formulario de Solicitud (Alta/Edición)** | Desarrollo del formulario principal para crear y modificar solicitudes, con secciones dinámicas para PC, CD-CA y CD-CA-SUB. | 2025-10-27
**Fase 4: Capa de Presentación y MVP** | **Integración UI-Backend** | Conectar los eventos y controles de todos los formularios con los métodos correspondientes de los servicios VBA. | 2025-10-30
**Fase 4: Capa de Presentación y MVP** | **Pruebas de Integración E2E** | Ejecución de pruebas completas que simulan el flujo de trabajo real del usuario a través de la interfaz. | 2025-10-31
**Fase 4: Capa de Presentación y MVP** | **HITO: Entrega de MVP para Iteración** | **Paquetización y entrega de la primera versión funcional al cliente para iniciar la fase de validación y feedback.** | **31/10/2025**
**Fase 5: Iteración con Cliente y Estabilización** | **Ciclo de Feedback 1** | Recopilación y priorización del feedback inicial del cliente. | 01/11/2025 - 15/11/2025
**Fase 5: Iteración con Cliente y Estabilización** | **Sprint de Ajustes 1** | Implementación de las correcciones y mejoras priorizadas. | 16/11/2025 - 30/11/2025
**Fase 5: Iteración con Cliente y Estabilización** | **Ciclo de Feedback 2** | Nueva ronda de validación con el cliente. | 01/12/2025 - 10/12/2025
**Fase 5: Iteración con Cliente y Estabilización** | **Sprint de Ajustes 2** | Implementación de las mejoras finales. | 11/12/2025 - 22/12/2025
**Fase 6: Cierre y Entrega Final** | **Pruebas de Regresión Finales** | Ejecución completa de toda la suite de pruebas para asegurar la estabilidad de la versión final. | 2025-12-29
**Fase 6: Cierre y Entrega Final** | **Documentación de Entrega** | Preparación de la documentación final para el usuario y el despliegue. | 2025-12-30
**Fase 6: Cierre y Entrega Final** | **HITO: Entrega Final del Proyecto** | **Entrega de la versión 1.0 del software CONDOR al cliente.** | **31/12/2025**