## Plan de AcciÃ³n
Fase | Tarea | Descripción | Fecha Prevista | Fecha Realizada
Fase 0: Fundación y Arquitectura | Definición de Arquitectura | Establecer la arquitectura de 3 capas, Inversión de Dependencias (DI) y Principio de Responsabilidad Única (SRP). | 2025-04-15 | 2025-04-12
Fase 0: Fundación y Arquitectura | Creación del CLI | Desarrollo de la herramienta condorcli.vbs para automatizar la reconstrucción, testing y exportación de módulos. | 2025-04-30 | 2025-04-28
Fase 0: Fundación y Arquitectura | Framework de Testing | Implementación del motor de pruebas (modTestRunner), la librería de aserciones (modAssert) y el patrón de Mocks. | 2025-05-15 | 2025-05-17
Fase 0: Fundación y Arquitectura | Documentación Inicial | Creación de CONDORMASTERPLAN.md y Leccionesaprendidas.md como fuentes de verdad del proyecto. | 2025-05-31 | 2025-05-29
Fase 1: Servicios de Infraestructura | Servicio de Configuración | Implementación de IConfig / CConfig para gestionar la configuración de la aplicación de forma centralizada. | 2025-06-15 | 2025-06-14
Fase 1: Servicios de Infraestructura | Servicio de Errores | Creación de IErrorHandlerService para un manejo de errores robusto y centralizado. | 2025-06-30 | 2025-06-28
Fase 1: Servicios de Infraestructura | Servicio de Autenticación | Desarrollo de IAuthService y su integración con la base de datos "Lanzadera" para la gestión de usuarios y roles. | 2025-07-15 | 2025-07-16
Fase 1: Servicios de Infraestructura | Logging de Operaciones | Implementación de IOperationLogger para la auditoría y trazabilidad de las acciones de negocio. | 2025-07-31 | 2025-07-30
Fase 2: Lógica de Negocio Principal | Servicio de Expedientes | Creación de IExpedienteService y su repositorio para la consulta de expedientes de la base de datos externa. | 2025-08-15 | 2025-08-15
Fase 2: Lógica de Negocio Principal | Servicio de Solicitudes | Desarrollo de ISolicitudService y ISolicitudRepository para gestionar el ciclo de vida de la entidad principal. | 2025-08-31 | 2025-09-02
Fase 2: Lógica de Negocio Principal | Servicio de Workflow | Implementación de IWorkflowService para gestionar las transiciones de estado de las solicitudes según los roles. | 2025-09-15
Fase 3: Funcionalidades Avanzadas | Servicio de Mapeo | Creación de IMapeoRepository para gestionar el mapeo entre campos de la BD y marcadores en plantillas Word. | 2025-09-22
Fase 3: Funcionalidades Avanzadas | Gestor de Word | Implementación de IWordManager para la manipulación programática de documentos Word (.docx). | 2025-09-30
Fase 3: Funcionalidades Avanzadas | Servicio de Documentos | Desarrollo de IDocumentService que orquesta los servicios de Solicitud, Mapeo y Word para generar y leer documentos. | 2025-10-06
Fase 3: Funcionalidades Avanzadas | Servicio de Notificaciones | Creación de INotificationService para encolar notificaciones asíncronas en la base de datos de correos. | 2025-10-10
Fase 4: Capa de Presentación y MVP | Formulario Principal | Creación del panel de control principal que actúa como menú y punto de entrada a las funcionalidades. | 2025-10-15
Fase 4: Capa de Presentación y MVP | Formulario "Bandeja de Tareas" | Diseño de la vista que lista las solicitudes pendientes, filtradas según el rol del usuario (Calidad, Técnico). | 2025-10-20
Fase 4: Capa de Presentación y MVP | Formulario de Solicitud (Alta/Edición) | Desarrollo del formulario principal para crear y modificar solicitudes, con secciones dinámicas para PC, CD-CA y CD-CA-SUB. | 2025-10-27
Fase 4: Capa de Presentación y MVP | Integración UI-Backend | Conectar los eventos y controles de todos los formularios con los métodos correspondientes de los servicios VBA. | 2025-10-30
Fase 4: Capa de Presentación y MVP | Pruebas de Integración E2E | Ejecución de pruebas completas que simulan el flujo de trabajo real del usuario a través de la interfaz. | 2025-10-31
Fase 4: Capa de Presentación y MVP | HITO: Entrega de MVP para Iteración | Paquetización y entrega de la primera versión funcional al cliente para iniciar la fase de validación y feedback. | 2025-10-31
Fase 5: Iteración con Cliente y Estabilización | Ciclo de Feedback 1 | Recopilación y priorización del feedback inicial del cliente. | 01/11/2025 - 15/11/2025
Fase 5: Iteración con Cliente y Estabilización | Sprint de Ajustes 1 | Implementación de las correcciones y mejoras priorizadas. | 16/11/2025 - 30/11/2025
Fase 5: Iteración con Cliente y Estabilización | Ciclo de Feedback 2 | Nueva ronda de validación con el cliente. | 01/12/2025 - 10/12/2025
Fase 5: Iteración con Cliente y Estabilización | Sprint de Ajustes 2 | Implementación de las mejoras finales. | 11/12/2025 - 22/12/2025
Fase 6: Cierre y Entrega Final | Pruebas de Regresión Finales | Ejecución completa de toda la suite de pruebas para asegurar la estabilidad de la versión final. | 2025-12-29
Fase 6: Cierre y Entrega Final | Documentación de Entrega | Preparación de la documentación final para el usuario y el despliegue. | 2025-12-30
Fase 6: Cierre y Entrega Final | HITO: Entrega Final del Proyecto | Entrega de la versión 1.0 del software CONDOR al cliente. | 2025-12-31